DB

福建省工程建设地方标准

工程建设地方标准编号：DBJⅹⅹ-ⅹⅹ-2012

住房城乡建设部备案号：Jⅹⅹⅹⅹⅹ-2012

城市道路占用与挖掘管理标准

Directorial Standard of Impropriating and Digging Urban Roads

（征求意见稿）

2012-ⅹⅹ-ⅹⅹ发布               2012-ⅹⅹ-ⅹⅹ实施

福建省住房和城乡建设厅 发布

福建省工程建设地方标准

城市道路占用与挖掘管理标准

Directorial Standard of Impropriating and Digging Urban Roads

DBJⅹⅹ-ⅹⅹ-2012

Jⅹⅹⅹⅹⅹ-2012

主编部门：福州市政工程管理处

批准部门：福建省住房和城乡建设厅

施行日期：2012年XX月

前  言

为规范福建省城市道路占用与挖掘管理，发挥城市道路设施功能，依据国家法规规定及国家标准和地方标准，标准编制组经广泛调查研究，制订本标准。

本标准的主要技术内容有：1.总则；2.术语；3.申请与审批；4.规定与监管；5.恢复与移交。

本标准由福建省住房和城乡建设厅负责管理，由福州市市政工程管理处负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送省住房和城乡建设厅建筑节能与科技处（地址：福州市北大路242 号，邮编：350001）。

本标准主编单位：福州市政工程管理处

本标准主要起草人员：陈华建  池星云  左小路  林  涛  林  敬

本规程主要审查人员：

目  次

1  总则 ........................................................... 1

2  术语 ........................................................... 2

3  申请与审批 ..................................................... 3

3.1  基本要求 ................................................... 3

3.2  申请 ....................................................... 5

3.3  审批 ....................................................... 8

4  规定与监管 .................................................... 11

4.1  规定 ...................................................... 11

4.2  监管 ...................................................... 13

5  恢复与移交 .................................................... 14

5.1  恢复 ...................................................... 14

5.2  移交 ...................................................... 15

附录A  申请表 .................................................... 17

附录B  工期定额 .................................................. 22

附录C  反光围挡牌 ................................................ 25

本标准用词说明 ................................................... 27

引用标准名录 ..................................................... 28

条文说明 ......................................................... 29

Contents

1 General Provisions ................................................ 1

2 Terms ............................................................ 2

3 Apply and Sanction ................................................ 3

3.1 Basic Requirements ............................................ 3

3.2 Apply ........................................................ 5

3.3 Sanction ..................................................... 8

4 Prescript and Intendance ......................................... 11

4.1 Prescript ................................................... 11

4.2 Intendance .................................................. 13

5 Restore and Hand over ............................................. 14

5.1 Restore ..................................................... 14

6.2 Hand over .................................................... 15

Appendix-A Application ............................................ 17

Appendix-B Ration of Project Duration ............................... 22

Appendix-C Reflector Fencing Board ................................. 25

Explanation of Wording in this Standard ............................. 27

Normative Standards ............................................... 28

Explanation of Provisions .......................................... 29

1  总则

1.0.1  为加强城市道路管理，保障城市道路完好和通行功能，规范城市道路占用、挖掘行为，根据国务院《城市道路管理条例》，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于本省城市道路占用与挖掘管理。

1.0.3  城市道路占用与挖掘除应遵守本标准外，尚应符合国家现行有关法律法规及标准的规定。

2  术语

2.0.1  城市道路 Urban Road

城市规划区范围内供车辆、行人通行的，具备一定技术条件的道路、桥梁（含涵洞、高架道路）、隧道（含地下通道）及其附属设施。

2.0.2  占用城市道路 Impropriating Urban Road

利用城市道路堆料、施工作业、搭建临时建（构）筑物，设置停车场、存车处、IC卡电话亭、报刊亭、通讯电力网箱等影响城市道路功能的行为。

2.0.3  挖掘城市道路 Digging Urban Road

因工程建设及其他原因需要挖掘城市道路（含拉管、顶管等下穿管线）的行为。

2.0.4  限制性作业 Restrictive Construction Behavior

在城市桥梁、隧道的安全保护区域内从事河道疏浚、河道挖掘、建筑打桩、地下管道顶推、地铁下穿施工、爆破、基坑开挖、大体积堆载或卸载以及其他可能损害城市桥梁、隧道安全的作业行为。

2.0.5  安全保护区域 Protection Region

城市桥梁垂直投影面、隧道外边线周边一定范围内的水域或陆域。

3  申请与审批

3.1  基本要求

3.1.1  需要占用、挖掘城市道路的，应按照法规规定向城市道路管理部门提出占用、挖掘城市道路的书面申请。

3.1.2  电力、自来水、燃气、通信等需要占用、挖掘城市道路的单位，应在每年年底前集中向城市道路行政主管部门（或城市道路管理部门）书面报送次年度占用、挖掘城市道路计划。计划应包含项目简介、施工地点、挖掘路面性质、尺寸（长度、宽度及深度）、施工工艺、工期等基本内容。

3.1.3  城市道路行政主管部门（或城市道路管理部门）应结合道路改造和市政设施维护工程汇总编制次年度占用、挖掘城市道路总计划，并组织相关部门审查后予以公布。

3.1.4  城市道路行政主管部门（或城市道路管理部门）应根据年度占用、挖掘城市道路总计划，按路段或片区集中审批，统筹安排同一路段或同一片区占用、挖掘城市道路的具体施工时间。

3.1.5  需要接通多种管线的建设项目，项目业主单位必须一次性提出占用、挖掘城市道路的申请，经审批后应组织各管线单位同步施工，同一项目不得多次占用、挖掘城市道路。

3.1.6  因防汛救灾或燃气、自来水、电力抢修等应急抢险工程需要挖掘城市道路的，施工单位在采取必要的安全防护措施后，可先行施工，但必须同时向城市道路管理部门报备，并在24小时内补办相关手续（遇节假日顺延）。

3.1.7  除维护、应急抢修或施工工期短的点状施工等零星项目和持有地方人民政府许可文件的施工项目外，其余未列入年度总计划的占用、挖掘城市道路的申请不予许可。

3.1.8  申请单位或个人因之前违反城市道路占用、挖掘管理有关规定，存在违章未处理记录，或未按规定缴纳道路占用、挖掘修复费的，占用、挖掘城市道路申请不予许可。

3.1.9  下列情形，不得申请占用城市道路：

1  重要机关、学校及各应急单位出入口周围50米范围内的路段；

2  距离城市道路主次干道交叉路口、铁路道口、立体交通设施、隧道及公共交通站点出入口50米范围内的路段；

3  道路主干道、广场；

4  人行道宽度不足3米的路段；

5  公交车站周围10米范围内；

6  测量标志、消防栓、进水井、各类检查井、路灯线杆以及闸阀设施周围3米范围内；

7  从事经营性活动的，设置菜场、集贸市场或交易点的；

8  设置单位专用车辆停放点的；

9  除沿路建筑施工和市政公用施工等特殊情形外，占道堆物的；

10  法规、规章规定不得占用城市道路的其他情形。

3.1.10  下列情形，不得申请挖掘城市道路：

1  新建、改建、扩建的城市道路交付使用未满5年的，大修的城市道路竣工后未满3年的；

2  城市道路行政主管部门认为严重影响城市道路结构安全的；

3  法规、规章规定不得挖掘城市道路的其他情形。

3.1.11  下列情形，不得申请借用桥梁、隧道架设各类悬挂物：

1  依附桥梁、隧道架设压强0.4MPa以上的燃气管道、10kV以上的高压电力线和其他易燃易爆管线；

2  利用桥梁、隧道及其附属设施进行牵拉、吊装等危及桥梁、隧道安全的作业；

3  架设的悬挂物严重影响桥梁、隧道检测维修的。

3.1.12  桥梁桥孔宜保持空置状态，只限临时用于绿化、设置市政道班房或者停放车辆。需要临时使用桥孔的单位，还应同城市道路管理部门签订临时使用及设施保护协议。使用桥孔的单位应保证桥梁的安全，并配合桥梁日常养护、维修、检测等作业。

3.1.13  桥梁绿化不宜种植攀援植物。因特殊情况确需种植的，应征得有权部门同意。

3.1.14  借用桥梁、隧道架设各类悬挂物的单位，在桥梁、隧道改建、扩建时，应自行将依附在桥梁、隧道上的悬挂物拆除或者迁移。

3.1.15  电力、路灯、通讯等单位向城市规划部门申请挖掘城市道路铺设地下管线时，规划部门应严格把关，现场审查环网箱、交接箱、配电箱等地面配套设施的位置。环网箱、交接箱、配电箱等宜在绿地、空闲地带设置，严禁占用人行道、车行道或在主次干道交叉路口周围50米范围内设置。各类管沟不得使用“明沟加盖板”形式，其井盖、井座材料、规格、型式等均应符合城市道路行政主管部门的规定。

3.2  申请

3.2.1  申请人应到城市道路管理部门受理窗口填写申请表（主要含占用、挖掘的原因、地点、范围、起讫时间等，见附录A），并提交其他相应的资料。

3.2.2  申请占用城市道路应提供以下资料：

1  申请表；

2  占道项目平面示意图；

3  由城市道路行政主管部门确定的市区重点路段或涉及3.1.9中所禁止的情形，必须提供地方人民政府相关文件。

3.2.3  申请占用桥孔应提供以下资料：

1  申请表；

2  平面、立面布置图，绿化项目还应提供灌溉布置图，图上应明确桥梁检修通道和留置的空间；

3  种植攀援植物的，必须提供地方人民政府相关文件。

3.2.4  申请挖掘城市道路应提供以下资料：

1  申请表；

2  建设工程规划许可证附件及配套附图；

3  挖掘范围内地下现状管线放样资料；

4  专项工程和连续挖掘长度超过20米的较大型挖掘项目，提供挖掘施工设计图纸；连续挖掘长度小于20米的零星项目，提供挖掘平面示意图。施工设计图纸或平面示意图均应标明挖掘路段位置及路面性质、挖掘破路占道尺寸、挖掘破路范围内路面现状物的情况（含路灯、绿化、电缆沟、电杆等各种设施）；

5  连续挖掘长度超过20米的较大型挖掘项目、横穿主次干道或顶管、拉管施工的项目，提供施工设计图纸及施工组织设计（含断面图）。施工组织设计应明确分段施工的范围和工期、施工工艺，以及人员、机械设备的投入情况；

6  接驳污水项目提供城市排水审批文件；

7  大型或工艺复杂的挖掘城市道路项目或顶管、拉管施工的项目应提供经城市道路行政主管部门组织审查认可的施工方案。

8  由城市道路行政主管部门确定的市区重点路段或涉及3.1.10中所禁止的情形，必须提供地方人民政府相关文件。

3.2.5  申请借用桥梁、隧道架设管线、广告牌等各类悬挂物应提供以下资料：

1  申请表；

2  建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证；

3  架设管线、广告牌、悬挂物的设计图纸；

4  施工组织设计、事故预警和应急抢险方案；

5  安全评估报告（原设计单位的荷载验算书及技术安全意见）；

6  对城市及桥梁景观的影响评估报告（书面分析及图纸）；

7  架设各类悬挂物后进行定期自行检查的方案和保证按照方案进行检修的承诺书，以及配合桥梁、隧道管理部门做好日常检测、养护维修等作业的承诺书。

3.2.6  在桥梁、隧道的安全保护区域内申请从事限制性作业应提供以下资料：

1  申请表；

2  建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证；

3  施工设计图纸或其他相关设计文件；

4  施工组织设计、事故预警和应急抢险方案；

5  作业期间及后续阶段，对城市桥梁、隧道沉降、位移等监测方案；

6  对城市桥梁、隧道影响的分析评估报告；

7  由城市道路行政主管部门组织桥梁、隧道专家审查委员会进行论证的安全保护设计方案；

8  其他需要的技术要求资料等。

3.2.7  安全保护区域按施工作业行为的类别与桥梁、隧道的分类进行划分，包括基坑工程、桩基工程、疏浚工程、爆破工程、大体积堆载或卸载工程的安全保护区域等。

1  基坑工程安全保护区域应按表3.2.7-1确定；

表3.2.7-1 基坑工程安全保护区域表

2  桩基工程安全保护区域应按表3.2.7-2确定；

表3.2.7-2 桩基工程安全保护区域表

3  疏浚作业安全保护区域应为桥梁跨越的河道上下游（桥梁外边线两侧）各30米范围。

4  爆破作业安全保护区域应为桥梁周围200米或隧道上方、隧道中心线两侧和隧道洞口外100米范围。

5  大体积堆载或卸载作业安全保护区域应为桥梁垂直投影面周边50米范围或隧道外边线两侧及隧道边线上方各70米范围。

3.3  审批

3.3.1  城市道路占用与挖掘的审批应按下述流程办理。

窗口初审

经办人员复审

审核审批

申请人提交申请材料

申请人缴费

颁发许可证

3.3.2  收件窗口工作人员应对申请资料进行初步审核。审核内容包括核实道路权属和检查申请资料是否齐全等。对符合条件的，予以受理；对不符合条件的，作退件处理，并应将退件原因一次性告知申请人。

3.3.3  城市道路管理部门经办人员对收取的所有文件做进一步的符合性审查。审查内容包括：

1、项目是否列入年度占用、挖掘城市道路总计划；

2、申请单位是否存在未处理的违规、违章记录（含擅自占用、挖掘城市道路、破坏市政设施赔偿款及违约金未缴纳等）；

3、现场核实设计文件相关内容（含地面现状物、地下各种管线和占用、挖掘城市道路位置的合理性及尺寸等）；

4、审查较大型的占用、挖掘城市道路项目的设计方案和施工组织方案；

5、按占用与挖掘项目施工及修复工期定额表（见附录B）核定施工工期；

6、计算城市道路占用费或挖掘修复费；

7、填写初审意见。

3.3.4  城市道路管理部门负责人签署审核及审批意见。

3.3.5  收件窗口根据负责人签署的意见，对不符合要求作退件、补件处理的直接通知申请人；对符合要求的，通知申请人领取缴费通知单。申请人缴纳城市道路占用费或挖掘修复费后，持缴费回执单到窗口领取《城市临时占用、挖掘道路许可证》。

3.3.6  城市道路管理部门受理城市道路占用与挖掘申请的，审批时限为5个工作日。涉及设施结构安全问题的，审批时限可适当延长，但最长不得超过15个工作日。

3.3.7  城市道路占用费和挖掘修复费的收取，应按照有权机关制定的标准执行。

3.3.8  桥区内绿化平面立面设计方案和绿化浇灌设施设置，不得腐蚀桥梁结构和影响桥梁安全，不得影响桥梁养护、检查和行车安全。桥下绿化堆土面层应低于挡土墙或侧石高度，平均荷重不得超过20kPa。

3.3.9  在桥墩周边种植攀援植物的，攀援植物的攀爬高度不得超过桥梁支座以下1米。攀援植物不得直接攀附在桥梁结构上，应在桥墩外侧增设隔离网，隔离网与桥墩之间宜预留不少于0.5米的检修通道，如图3.3.9所示。

图3.3.9  桥墩周边种植攀援植物平面示意

1——桥墩；2——隔离网；3——攀援植物种植区

3.3.10  申请挖掘下列情形的，宜采用非开挖技术施工：

1  新建、改建、扩建交付使用未满5年或大修竣工后未满3年的城市道路，因特殊情况确需挖掘城市道路的；

2  穿越市中心交通主、次干道及交通繁忙交叉口的；

3  市区重点路段。

3.3.13  依附桥梁、隧道架设各类悬挂物，施工前应进行结构探筋，施工设计图纸或施工组织设计中应明确钻孔凿眼的具体位置，施工过程中严禁损害预应力钢筋及主要受力钢筋。

对可能影响城市桥梁、隧道安全运行的情况，应委托相应资质的专业单位进行动态检测或监测。

4  规定与监管

4.1  规定

4.1.1  经批准取得《临时占用、挖掘城市道路许可证》后，申请单位方可按审批的内容占用、挖掘城市道路，并按规定时限和要求予以恢复。需要移动位置、扩大面积的，应提前办理变更审批手续。特殊情况确需延长期限的，应在期满前向原审批部门提出申请。延期申请获得审批后，方可继续作业。

4.1.2  在市区重点路段进行较大型占用、挖掘施工的，申请单位应按照审批单位的要求提前5天将挖掘地点、范围、期限等内容在当地主要媒体上给予公布后，方可施工。

4.1.3  申请单位应协调好各施工队伍的进场日期，同一项目各施工队伍应按预定的日期同步施工。

4.1.4  占用、挖掘现场应设置告示牌，告示牌内容包括工程名称、建设、施工、监理等单位及其项目负责人、联系电话和工程起止时间等，要求字迹清晰显眼，并张贴占用、挖掘许可证件复印件。

4.1.5  申请单位应按审批的期限、范围和用途进行占道、挖掘作业，按福建省《城市道路养护作业安全设施设置技术规程》设置道路交通控制区域。

4.1.6  工地作业区现场各种临时堆放物(含材料、机械、设备、渣土、废弃物等)、破路点、积水坑、开启的各类检查井、沟槽等必须设置固定式或移动式连续围挡。在工程全面结束，路面恢复使用前，不得将围挡拆除。围挡根据占用城市道路时间的不同，按以下两种情形进行设置：

同一位置占用城市道路时间在30天以上的，应采用固定式连续性围板封闭。固定式围板材料宜采用镀锌夹芯压型钢板(彩钢板厚0.7毫米，中间50毫米厚聚乙烯发泡板)，高度不得低于1.8米；每隔2米预埋φ48钢管立柱，埋深0.5米，外露高度1.2米，内侧设两道横杆，用扣件连接；底座设置高度0.6米、厚度0.18米、M5砂浆砌筑的砖砌体并粉刷，泥浆等杂物不得外泄。工期在半年以上的，宜采用砖砌围墙封闭。围墙应采用24墙，高度在2.5米以上并采用压顶。外墙面应粉刷，并保持清洁。

同一位置占用城市道路时间在30天以下的，应采用移动式围挡连续密围。移动式围挡应采用统一规格、色彩。围挡牌的样式可参照附录C的要求制作。严禁使用彩布等柔性材料或破损的围挡牌进行围挡。围挡牌出现破损或反光失效时应更换，围挡牌宜按新、旧归段使用，整洁划一。

4.1.7  夜间或雨、雪、雾等不良天气应在围挡处增设临时照明设备和警示红灯。

4.1.8  城市道路占用、挖掘不得影响城市道路设施的结构安全、正常使用功能和检测维修。不得压占检查井、消防栓、雨水口和边沟等；挖掘城市道路前应查明地下管线状况，挖掘时不得损坏原有地下管线设施；遇到测量标志、地下其他管线、文物保护标志等设施时，应立即采取保护措施，不得擅自移位、损坏。

4.1.9  挖掘城市道路应文明作业，保持周边环境整洁。材料应按规定堆放整齐，砂、石、水泥等材料采用帆布下垫上盖，不得扬尘；严禁直接在路面上拌合混凝土或水泥砂浆。施工中产生的渣土、泥浆应及时清运（日产日清）或袋装，不得溢流路面，严禁将泥浆、废水等直接排入雨污水井和河道。作业人员应按规定穿戴好安全防护品，不得打赤膊、打赤脚；施工现场严禁设置帐篷、床铺和晾晒衣服等。

4.1.10  挖掘城市道路宜分段作业，逐段修复。挖掘主要道路路口和横穿道路的，应错开交通高峰期施工，并提前设置便道或及时采用厚钢板铺垫等措施，确保道路交通顺畅。

4.1.11  在施工过程中遇到自然灾害及重大政治、经济等特殊情况，申请单位必须按照地方人民政府及相关管理部门的统一安排，予以停工，必要时需对已开挖的路面进行临时固化处理，清理场地并退场。

4.1.12  桥梁、隧道架设各类悬挂物造成桥梁、隧道结构损伤的，申请单位应及时向城市道路管理部门报告，并委托有相应资质的专业单位进行检测、评估、设计、加固。

4.1.13  从事限制性作业的单位应按照城市桥梁、隧道安全保护设计方案和有关技术要求组织施工。

4.2  监管

4.2.1  占用、挖掘城市道路的，作业期间施工现场应接受城市道路管理部门的监督与检查。

4.2.2  城市道路管理部门应成立两人以上的占用、挖掘城市道路施工监管小组，并结合市政设施日常巡视进行监管，及时发现、制止违章和违规施工行为。对经许可的应急抢修、维护或施工工期短的点状施工等零星项目施工过程巡视不少于两次，20米以上的占用、挖掘项目巡视不少于三次。

4.2.3  城市道路管理部门应现场制止未经许可违章施工和经许可但超期或存在不安全文明、不按设计要求、不按审批范围、不配合移交修复、损坏市政设施等违规行为，并拍照取证、督促整改，由行政执法部门按相关规定处罚。

5  恢复与移交

5.1  恢复

5.1.1  挖掘施工时路基不得受水浸泡，应制定沟槽支护措施保护原路基的稳定，避免塌方。如造成塌方，塌方处路面应全数破除，并进行加固修复。

5.1.2  路基回填材料应符合规范要求，宜使用中粗砂，不得使用建筑渣土、淤泥、种植土等。回填应采用合适的机具、机械分层实施，修复的质量应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1或《城镇道路养护标准》 CJJ的相关规定，且不得低于旧路的设计要求。

沟槽回填材料的压实度应根据回填材料的深度和部位（图5.1.2）确定，并符合下列规定：

图5.1.2  回填部位

1  回填部位Ⅰ(轻型击实)压实度应大于90％；

2  设施顶部以上0.5米范围内回填部位Ⅱ(轻型击实)压实度应大于85％；

3  设施顶部0.5米以上至路床以下回填部位Ⅲ（重型击实）压实度应符合表5.1.2的规定。

表5.1.2  设施顶部0.5米以上至路床以下沟槽回填质量标准

5.1.3  车行道面层修复应采用切割机切边，切割边线应与道路轴线平行或垂直，不得出现三角形、梯形、不规则多边形等。

5.1.4  水泥混凝土面板破除面积超过1/2的，应整板破除后再修复。

5.1.5  新修复的道路路面结构应不低于原道路的结构设计要求。路面修复材料、拼花宜与原路面保持一致。沥青面层修复宜采用机械摊铺，碾压平整无轮迹。

修复路面时，宜沿开挖断面向两侧各加宽30cm-50cm，将路面基层和面层边缘切割成阶梯状后再修复，如图5.1.5所示。

图5.1.5  路面基层修复示意

1——开挖边线；2——修复边线；3——路面面层；4——路面基层；5——路基

5.1.6  管线井井盖、井圈及井体间的连接应紧密、稳固。

5.2  移交

5.2.1  占用、挖掘道路作业完成后，应及时通知审批部门组织验收移交。

5.2.2  申请单位移交前必须做好施工现场围挡和保洁工作，以及渣土、建筑垃圾和剩余建筑材料清理工作。

5.2.3  接收单位接到移交通知后应及时到达现场，依据设计图和有关施工规范等要求，对申请单位移交项目的施工质量进行验收（如井盖标高、基槽或沟槽回填材质、密实度等）。验收合格的，予以移交；对验收不合格的，由接收单位负责返工，所发生费用由申请单位承担。

5.2.4  移交时双方应确认需修复的道路及其他受损市政设施工作量。

5.2.5  接收单位应在规定时间完成修复和场地清理工作。

附录A  申请表

A.1  封面

[编号] XX市临时占用、挖掘道路 申请表 XX市XX局 监制

A.2  扉页

办结时间一览表

| 报件时间 |  | 报件人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审结时间 |  | 经办 |  |
| 领取缴款通知时间 |  | 报件人 |  |
| 发证时间 |  | 经办 |  |

A.3  表1

| 申请单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 电话 |  |
| 申请项目报件人 |  |  | 电话 |  |
| 承建单位名称 |  |  |  |  |
| 承建单位地址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 电话 |  |
| 申请项目性质 |  |  |  |  |
| 申请项目位置 |  |  |  |  |
| 申请面积 |  |  |  |  |
| 申请期限 |  |  |  |  |
| 申请单位（盖章） 填报日期： |  | 承建单位（盖章） 填报日期： |  |  |

| 现场勘察意见： 经办人： 日期： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
| 总计（元） |  |  |  |  |

A.4  表2

计算：                                 审核：

年    月    日                         年    月    日

A.5  表3

| 管理部门意见 |  |
| --- | --- |
| 行政主管部门意见 |  |
| 备注 |  |

附录B  工期定额

表B  占用与挖掘项目施工及修复工期定额

| 序 号 | 项 目 | 单位 数量 | 定额工期（天） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缆 化 项 目 |  |  |  |
| 1.1 | 电力沟涵1m*0.8m | 20m | 1 | 不足20m的，按20m计取工期 |
| 1.2 | 电力沟涵2m*1.2m | 15m | 1 |  |
| 1.3 | 10kV电力排管 | 30m | 1 |  |
| 1.4 | 110kV电力排管 | 20m | 1 |  |
| 1.5 | 电力井 | 1座 | 4 |  |
| 1.6 | 通信排管 | 30m | 1 |  |
| 1.7 | 通信井 | 1座 | 2 |  |
| 1.8 | 人工开挖排管 | 20m | 1 |  |
| 1.9 | 人工埋设单孔管 | 30m | 1 |  |
| 2 | 污 水 管 网 |  |  |  |
| 2.1 | 埋管（h＜2.5m) | 15m | 1 | 深度每增加0.5m，工期增加0.5天；人工开挖2天 |
| 2.2 | 普通检查井 | 1座 | 2 |  |
| 2.3 | 截流井 | 1座 | 8 | 地下水位高或砂层的，增加2天 |
| 2.4 | 竖井 | 1座 | 7 | 地下水位高或砂层的，增加3天 |
| 3 | 房 建 项 目 |  |  | 电力、弱电等各种管线应考虑同步施工 |
| 3.1 | 煤气接户 | 1项 | 6 | 在人行道施工，长度小于10m |
| 3.2 | 自来水接户 | 1项 | 2 |  |

| 序 号 | 项 目 | 单位 数量 | 定额工期（天） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | 雨水管接驳 | 1项 | 2 | 在人行道施工，长度小于10m |
| 3.4 | 污水管接驳 | 1项 | 2 |  |
| 3.5 | 开设通道 | 1项 | 7 | 通道口有通行的要分半幅施工，工期加倍 |
| 3.6 | 人行道 | <50㎡ | 3 |  |
| 3.7 | 人行道 | 50㎡-100㎡ | 5 |  |
| 3.8 | 人行道 | >100㎡ | 7 |  |
| 4 | 拉 管 项 目 |  |  | 应进行地质勘察和地下管线调查 |
| 4.1 | 拉管（d400） | 100m | 6 | 砂层或杂填土增加2天 |
| 4.2 | 孔径每增加100 |  | 1 |  |
| 4.3 | 电力和通信管材熔接 （多孔管） | 1项 | 2 |  |
| 4.4 | 雨、污水管管材 熔接 | 1项 | 1 |  |
| 5 | 破路修复项目 |  |  |  |
| 5.1 | 人行道 | <50㎡ | 3 |  |
| 5.2 | 人行道 | 50㎡-100㎡ | 5 |  |
| 5.3 | 人行道 | >100㎡ | 7 | 分段分班组施工 |
| 5.4 | 沥青混凝土路面 | 50㎡ | 4 |  |
| 5.4 | 水泥混凝土路面 | 50㎡ | 4 | 养护期另计7天 |

续表B

说明：

1  施工路线长的应分段分班组同步施工，同一项目不同施工工艺应同步施工，总工期为施工时间长的施工工艺工期与其最后一道工序工期之和；

2  施工长度增加，应相应增加工期；已查明地质条件、地下管线复杂或施工难度大需增加工期的项目应提交专项施工进度计划、地质勘察报告、地下管线资料和设计图；

3  水泥或沥青混凝土路面的破除增加1天工期；

4  破路修复项目前提是破路施工点具备移交修复条件；破路施工路线长的宜分段陆续移交修复（分段长度50m左右）；

5  较大型破路修复项目工期应增加材料、围挡牌进退场2天，其余项目为1天；

6  污水管网建设、缆化下地工程、拉管施工等较大的项目工期应增加机械、材料进退场2天，其余项目为1天；

7  以上标准仅考虑在正常的地质、气候情况下的参考工期，遇到岩石、流砂及恶劣气候等特殊情况应适当延长工期。

附录C  反光围挡牌

图C.1  A型反光围挡牌立面示意

1——骨架，直径30mm、壁厚2mm的无缝钢管；

2——横档，直径30mm、壁厚1.5mm的无缝钢管；

3——竖条，直径25mm、壁厚1.5mm的无缝钢管；

4——面板，厚1mm的冷轧板，正面四边贴黄色反光膜，反光膜上喷黑色粗线条，正面中央标明电力、通信等部门施工，背面可标明施工单位简称；

5——反光条，颜色依次为红色、黄色、红色；

6——A型为挂圈，直径15mm、壁厚1.5mm的无缝钢管；B型为挂钩，见图C.2；

7——支脚，40mm×40mm方钢管，见图C.3；B型无支脚；

围挡牌各金属部件间采用焊接，油漆喷2度，底漆为防锈漆，面漆为中黄漆。

图C.2  A型反光围挡牌支脚示意

8——斜撑，长度80mm、直径20mm、壁厚1.5mm的无缝钢管

图C.3  B型反光围挡牌挂钩大样

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1)表示很严格，非这样作不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2)表示严格，在正常情况下均应这样作的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3)表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样作的：

正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。

2  条文中指明必须按其他有关标准执行的写法为：

1)“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）”；

2)非必须按所指定的标准执行的写法为“可参照……的要求（或规定）”。

引用标准名录

1  《城市道路管理条例》（国务院令第198号）

福建省工程建设地方标准

城市道路占用与挖掘管理标准

DBJⅹⅹ-ⅹⅹ-2012

Jⅹⅹⅹⅹⅹ-2012

条文说明

目  次

1  总则 .......................................................... 31

2  术语 .......................................................... 32

3  申请与审批 .................................................... 33

3.1  基本要求 .................................................. 33

3.2  申请 ...................................................... 33

3.3  审批 ...................................................... 34

4  规定与监管 .................................................... 35

4.1  规定 ...................................................... 35

5  恢复与移交 .................................................... 36

5.1  恢复 ...................................................... 36

1  总则

1.0.1  随着城市建设的发展，一方面愈来愈多的市政公用管线及其他建、构筑物需要更新换代，这些工程的实施需要占用和挖掘城市道路；另一方面，市民对城市道路的完好和通畅的要求也愈来愈高，亟需切实可行的管理标准来规范各方行为。为此，根据国务院《城市道路管理条例》，并参照《福州市城市道路管理条例》和上海市《城市桥梁隧道安全保护区域标准》等编制了适用于本省行政区域内的城市（含县城）道路占用与挖掘管理标准。鉴于桥隧结构安全事关重大，本标准还着重对桥区及桥隧保护区范围内的占用及施工作业的申请作了较为具体的规定。

1.0.2  由于行为目的不同于其他单位，城市道路管理部门养护和维修造成城市道路的占用和挖掘无需按本标准进行申请和审批，但其施工行为规范、安全文明及质量的控制等应参照本标准执行。

2  术语

2.0.2  施工作业包含开井穿线等作业。

2.0.4  限制性作业行为主要有河道疏浚、河道挖掘、建筑打桩、地下管道顶进、爆破、基坑开挖等。对于地铁下穿施工、大体积堆载或卸载以及其他可能损害城市桥梁、隧道安全的作业行为也应纳入限制性作业范围。大体积堆载或卸载指平均荷载超过20kPa的大面积堆载或卸载。

2.0.5  本标准参照上海市《城市桥梁隧道安全保护区域标准》，对基坑工程和桩基工程这两类最具代表性的施工作业行为作了较详细的规定，对疏浚、堆载、爆破等其余作业行为作了原则性规定。

3  申请与审批

3.1  基本要求

3.1.6  未向城市道路管理部门报备或24小时内未补办审批手续的，按违章挖掘道路处理。

3.1.13  桥梁桥孔作为桥梁检修的平台，标准已明确申请占道的单位不得影响桥梁、隧道的养护维修。但在实际操作中，占用桥孔仍免不了会造成桥梁检测维修的不便，此处特别强调申请单位应对桥梁管理部门的检测维修提供各种便利和配合。

3.2  申请

3.2.4

4  此处及下文所提及的施工设计图纸、安全评估报告等均指由有资质单位出具的。

3.2.5  在桥梁、隧道上架设各种管线等均可能对桥梁、隧道的安全造成影响，故需对桥梁、隧道悬挂管线的申请进行严格审查。

3.2.6  限制性作业均可能损害桥梁、隧道的安全，故需对限制性作业的申请进行严格审查。尤其是在早期建设的浅基础桥梁安全保护区域内的作业行为更要进行详细论证。

3.2.7  本标准参照上海市《城市桥梁、隧道安全保护区域技术标准》中对桥梁安全保护区域的规定，将高架道路归为大桥类，将涵洞等归为小桥类保护类别；将隧道封闭段长度1000米以上的隧道（超长隧道、特长隧道、长隧道）归并为第一类隧道，将隧道封闭段长度500米-1000米的隧道（中隧道）定为第二类隧道，将隧道封闭段长度在500米以内的隧道或地下通道（短隧道）定为第三类隧道。

2  由于部分挤土桩的挤土程度难以定量确定，偏于安全考虑，把部分挤土桩归入挤土桩的类别中，将桩基分为挤土桩和非挤土桩两大类。

4  若确因建设工程需要实施爆破作业，应当进行安全作业评估，制定专项方案，并经评审通过后方可实施。

3.3  审批

3.3.3

5  福州市政工程管理处根据福州市多年的管理经验和现有的施工技术水平制定了《占用与挖掘项目施工及修复工期定额表》，便于常见的占道挖掘项目申请与审批时工期的测算。省内各城市可参照执行。

3.3.8  绿化浇灌渗出的水分、土壤均会对桥梁结构造成腐蚀，钢结构桥上不宜设置绿化。在其他类型桥梁上绿化也应做好防腐措施。

3.3.9  在桥墩周边绿化虽能提升城市景观，但由于攀援植物对水泥混凝土构件存在潜在破坏性因素且影响桥梁结构的检测维修，在美观与安全取舍中，更应注重安全，故需加强对攀援植物的管理。

3.3.10  为了减少因道路与管线工程施工对交通造成的影响，建议采用非开挖技术施工。非开挖施工对道路仍可能造成潜在的滞后破坏，收费范围除了两头的开挖部分外还应包括中间的穿越部分。施工时和施工后应加强穿越部分的检测，并建议对扩孔部分作泥浆置换。

4  规定与监管

4.1  规定

4.1.11  遇突发事件，申请单位服从管理部门的安排所造成的停工，日后申请单位重新申请该项目时，城市道路管理部门应予以顺延工期且不得重复收费。

5  恢复与移交

5.1  恢复

5.1.5  将路面基层和面层切割成阶梯状再修复可以延缓挖掘修复道路日后的下沉和开裂。