附件：1.城厢区城区生活垃圾分类计划安排表（2018年）

2.城厢区城区生活垃圾分类经费测算（2018年）

3.城厢区城区生活垃圾分类考评办法（试行）

4.城厢区城区生活垃圾分类工作考核评分表（试行）

附件1

城厢区城区生活垃圾分类计划安排表（2018年）

| 时间节点 | 任务内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 6月中旬前完成 | 1.召开全区生活垃圾分类工作动员部署大会，完成动员部署工作； 2.制定2018年生活垃圾分类工作具体实施计划和考评办法； 3.三个街道上报除区财政保障的7个试点小区以外的其他试点小区名单； 4.制定城区党政机关、企事业单位、学校、医院、星级饭店、A级景区和试点单位实施方案和计划安排表，启动以上单位生活垃圾分类工作。 | 垃圾分类工作领导小组办公室；区直机关党工委（区机关事务管理处）、教育局、国资办、卫计局、旅游局；各街道、社区居委会 |
| 6月底前完成 | 1.完成区生活垃圾分类管理机构人员配备，全面开展工作; 2.各街道、区直机关党工委（区机关事务管理处）、教育局等6个牵头组织实施部门相应成立生活垃圾分类管理机构，配备专门人员，负责辖区、系统内生活垃圾分类工作； 3.各街道以社区为单位分别组建一支不少于10人的志愿督导队伍； 4.完成区、街道两级领导干部、生活垃圾分类专职管理人员、国家及省驻城厢各大单位、驻城厢部队及区直各部门负责生活垃圾分类的专 (兼)职人员的培训；6个牵头组织实施单位完成党政机关、企事业单位、学校、医院、星级饭店、A级景区和试点负责生活垃圾分类的专(兼)职管理人员的培训； 5.完成区直党政机关、企事业单位、学校和试点单位生活垃圾分类投放收集容器采购、氛围布置、入户宣传、绿色环保站点建设等工作。 | 区委编办、区人社局、财政局、区直机关党工委（区机关事务管理处）、教育局、国资办、卫计局、旅游局；各街道、社区居委会；其他垃圾分类成员单位 |
| 7月底前完成 | 1.6个牵头部门、各街道按照方案要求建成垃圾分类示范点； 2.区环保局选定有资质的有害垃圾收运企业，确定有害垃圾收运线路； 3.区商务局选定有资质的再生资源回收企业，各街道确定可回收垃圾收运频率和线路。 | 区直机关党工委（区机关事务管理处）、区教育局、国资办、环保局、商务局；各街道、社区居委会 |
| 8月起 | 1.区、街道负责生活垃圾分类管理的分管领导、牵头部门和专业管理单位要定期深入社区(物业小区)、单位检查、指导垃圾分类工作； 2.区、街道两级垃圾分类管理机构根据垃圾分类考评办法对各街道、各牵头部门、社区进行考评，考评结果及时通报并纳入各街道、社区、单位的年度绩效成绩。 | 区、街道负责生活垃圾分类管理的分管领导、牵头部门；区、街道两级垃圾分类管理机构 |
| 12月底前完成 | 1.区、街道、牵头部门要结合全年生活垃圾分类工作开展情况,及时总结经验和做法，认真查找问题和短板，制定改进对策和措施； 2.召开全区生活垃圾分类工作总结部署会,表扬先进单位和个人，对下一年度生活垃圾分类工作进行部署。 | 区、街道、牵头部门垃圾分类工作领导小组 |
| 全年 | 持续开展垃圾分类宣传工作。 | 区委宣传部、区垃圾分类工作领导小组办公室；各街道、社区；各牵头部门 |

附件2

城厢区城区生活垃圾分类经费测算（2018年）

单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 1.七个试点单位补助经费 |  |  |  | 2.其他试点单位、非试点单位工作经费 | 3.牵头组织实施单位经费 | 4.有害垃圾收集清运奖励资金 | 5.区分类办宣传、设备采购、考评经费 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙桥街道 | 龙桥一组团 （开放式小区） | 三信城市家园 （智能化物业小区） | 万辉国际城 （物业小区提升） | 小计 | 30 |  | 三个街道对我区城区有毒有害垃圾奖励、清运的经费 |  |  |
|  |  | 8.71 | 35.12 | 15 | 58.83 |  |  |  |  |  |
| 2 | 霞林街道 | 莆糖小区 （开放式小区） | 汇友小区 （物业小区） |  | 小计 | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 13.65 | 8.5 |  | 22.15 |  |  |  |  |  |
| 3 | 凤凰山 街道 | 锦塘小区 （开放式小区） | 名流之家 （物业小区） |  | 小计 | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 8.96 | 9.28 |  | 18.24 |  |  |  |  |  |
| 4 | 区直机关党工委（区机关事务管理处） |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 | 区教育局 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 6 | 区卫计局 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 7 | 区旅游局 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 | 区分类办 | 市政府 （机关示范点） |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 80 |  |
| 总计 |  | 130 |  |  |  | 90 | 70 | 30 | 80 | 400 |

- （一）龙桥街道（588300元）

- 1.基本情况

| - 序号 | - 试点名称 | - 场景类别 | - 总户数 | - 房屋栋数 | - 楼层数 | - 地点 | - 联系人 | - 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 龙桥一组团 | 开放式小区 | 60 | 6 | 每栋5层 | 市行政服务中心后 | 林向阳 | 13859858809 |
| - 2 | 三信城市家园 | 物业小区 | 320 | 6 | 1栋5层 5栋19层 | 荔城中大道 | 方芳 | 13860975168 |
| - 3 | 万辉国际城 | 物业小区 | 2478 | 52 | 1-8每栋12层 9-16每栋5层 17栋30层 18栋28层 19栋25层 20-28每栋12层 29-32每栋18层 33栋26层 34-41每栋12层 42-45每栋19层 46-47每栋16层 48栋12层 49-51每栋8层 52栋21层 | 万辉社区一期 | 张志凌 | 13859879883 |

- 2.经费测算

| - 序号 | - 试点名称 |  |  | - 设施设备配置 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 人员配置 |  |  |  |  | - 氛围布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 龙桥一组团 |  |  | 类目 | 1组垃圾桶 （厨余和其他） |  |  | 有害垃圾桶 |  | 绿色环保站 |  |  | 环保站 工作人员 |  | 督导人员 |  |  | 宣传 手册 |  |  | 导引指示牌、展板 |  |  |  | 其他 物料 |  |
|  |  |  |  | 标准 | 每栋楼下配1组垃圾桶 |  |  | 每300户配1个 |  | 1个小区建设1个 |  |  | 1个站点1名 |  | 每300户配1名 |  |  | 每户1本 |  |  | 楼道口和公共区域约20块 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单价/ 工资 | 800元/组 |  |  | 2000元/个 |  | 3000元/个 |  |  | 3000元/月 |  | 3000元/月 |  |  | 5元/本 |  |  | 100元/块 |  |  |  |  |  |
|  | - 所需经费 | - 87100元 |  | 总价 | 4800元 |  |  | 2000元 |  | 3000元 |  |  | 36000元/年 |  | 36000元/年 |  |  | 300元 |  |  | 2000元 |  |  |  | 3000元 |  |
| - 序号 | - 试点名称 |  |  | - 设施设备配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 人员配置 |  | - 耗材 |  |  | - 氛围布置 |  |  |  |  |
| - 2 | 三信城市家园 |  |  | 类目 | 智能可回收垃圾箱 （1套4个） |  | 有害 垃圾桶 |  | 智能厨余其他垃圾收集箱 （1套2个） |  |  | 智能绿色环保屋 |  | 积分、垃圾袋兑换机（1组2个） |  |  | 督导人员、环保屋工作人员 |  | 垃圾分类袋 |  |  | 宣传 手册 |  | 导引指示牌、展板 |  | 其他 物料 |
|  |  |  |  | 标准 | 每200户配1套 |  | 每200户配1个 |  | 每200户配1套 |  |  | 1个小区建设1个 |  | 每200户配1组 |  |  | 每200户配1名、环保屋1名 |  | 前3个月每户每月免费发60个垃圾 |  |  | 每户1本 |  | 楼道口和公共区域约30块 |  |  |
|  |  |  |  | 单价/ 工资 | 24000元/套 |  | 2000元/个 |  | 15000元/套 |  |  | 40000元/个 |  | 50000元/组 |  |  | 3000元/月 |  | 0.2元/个 |  |  | 5元/本 |  | 100元/块 |  |  |
|  | - 所需经费 | 351200元 |  | 总价 | 48000元 |  | 4000元 |  | 30000元 |  |  | 40000元 |  | 100000元 |  |  | 108000元/年 |  | 11520元 |  |  | 1600元 |  | 3000元 |  | 5000元 |
| - 序号 | - 试点名称 |  |  | - 设施设备配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 人员配置 |  |  |  | - 氛围补助 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | 万辉国际城 |  |  | 类目 |  | 1组垃圾桶 （厨余和其他） |  |  |  |  | 有害垃圾桶 |  |  |  |  | 环保站 工作人员 |  |  |  | 宣传 手册 |  |  | 导引指示牌、展板 |  |  | 其他 物料 |
|  |  |  |  | 标准 |  | 每栋楼下配1组垃圾桶 |  |  |  |  | 每300户配1个 |  |  |  |  | 1个站点1名 |  |  |  | 每户1本 |  |  | 楼道口和公共区域约300块 |  |  |  |
|  |  |  |  | 单价/ 工资 |  | 800元/组 |  |  |  |  | 2000元/个 |  |  |  |  | 3000元/月 |  |  |  | 5元/本 |  |  | 100元/块 |  |  |  |
|  | - 所需 - 经费 |  | 150000元 | 总价 |  | 41600元 |  |  |  |  | 18000元 |  |  |  |  | 36000元/年 |  |  |  | 12390元 |  |  | 30000元 |  |  | 12000元 |

- （二）霞林街道（221500元）

- 1.基本情况

| - 序号 | - 试点名称 | - 场景类别 | - 总户数 | - 房屋栋数 | - 楼层数 | - 地点 | - 联系人 | - 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莆糖小区 | 开放式小区 | 376 | 12 | 每栋7层 | 荔城南大道 | 张国忠 | 13808585514 |
| 2 | 汇友小区 | 物业小区 | 108 | 3 | 每栋7层 | 永乐路 | 刘文志 | 13859870079 |

2.经费测算

| - 序号 | - 试点名称 |  | - 设施设备配置 |  |  |  |  | - 人员配置 |  | - 氛围布置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 莆糖社区 |  | 类目 |  | 1组垃圾桶 （厨余和其他） | 有害 垃圾桶 | 绿色 环保站 | 环保站 工作人员 | 督导人员 | 导引指示牌、展板 | 宣传手册 | 其他物料 |
|  |  |  | 标准 |  | 每栋楼下配1组垃圾桶 | 每300户配1个 | 1个小区建设1个 | 1个点1名 | 每300户配1名 | 楼道口和公共区域约50块 | 每户1本 |  |
|  |  |  | 单价/ 工资 |  | 800元/组 | 2000元/个 | 3000元/个 | 3000元/月 | 3000元/月 | 100元/块 | 5元/本 |  |
|  | - 所需经费 | - 136500元 | 总价 | 9600元 |  | 4000元 | 3000元 | 36000元/年 | 72000元/年 | 5000元 | 1880元 | 5000元 |

| - 序号 | - 试点名称 |  | - 设施设备配置 |  |  |  |  | - 人员配置 |  | - 氛围布置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - 汇友小区 |  | 类目 |  | 1组垃圾桶 （厨余和其他） | 有害 垃圾桶 | 绿色 环保站 | 环保站 工作人员 | 督导人员 | 导引指示牌、展板 | 宣传手册 | 其他物料 |
|  |  |  | 标准 |  | 每栋楼下配1组垃圾桶 | 每300户配1个 | 1个小区建设1个 | 1个点1名 | 每300户配1名 | 楼道口和公共区域约20块 | 每户1本 |  |
|  |  |  | 单价/ 工资 |  | 800元/组 | 2000元/个 | 3000元/个 | 3000元/月 | 3000元/月 | 100元/块 | 5元/本 |  |
|  | - 所需经费 | - 85000元 | 总价 | 2400元 |  | 2000元 | 3000元 | 36000元/年 | 36000元/年 | 2000元 | 540元 | 3000元 |

- （三）凤凰山街道（182400元）

- 1.基本情况

| - 序号 | - 试点名称 | - 场景类别 | - 总户数 | - 房屋栋数 | - 楼层数 | - 地点 | - 联系人 | - 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锦塘小区 | 开放式小区 | 120 | 5 | 每栋6层 | 锦塘街235号 | 郑金星 | 13859846888 |
| 2 | 名流之家 | 物业小区 | 230 | 7 | 1-6每栋10层 7栋18层 | 荔城南大道528号 | 陈琳 | 13328369698 |

- 2.经费测算

| - 序号 | - 试点名称 |  | - 设施设备配置 |  |  |  | - 人员配置 |  | - 氛围布置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 锦塘小区 |  | 类目 | 1组垃圾桶 （厨余和其他） | 有害 垃圾桶 | 绿色 环保站 | 环保站 工作人员 | 督导人员 | 宣传手册 | 导引指示牌、展板 | 其他物料 |
|  |  |  | 标准 | 每栋楼下配1组垃圾桶 | 每3-4栋楼配1个 | 1个小区建设1个 | 1个点1名 | 每300户配1名 | 每户1本 | 楼道口和公共区域约30块 |  |
|  |  |  | 单价/ 工资 | 800元/组 | 2000元/个 | 3000元/个 | 3000元/月 | 3000元/月 | 5元/本 | 100元/块 |  |
|  | - 所需经费 | - 89600元 | 总价 | 4000元 | 4000元 | 3000元 | 36000元/年 | 36000元/年 | 600元 | 3000元 | 3000元 |
| - 序号 | - 试点名称 |  | - 设施设备配置 |  |  |  | - 人员配置 |  | - 氛围布置 |  |  |
| - 2 | - 名流之家 |  | 类目 | 1组智垃圾桶 （厨余和其他） | 有害 垃圾桶 | 绿色 环保站 | 环保站 工作人员 | 督导人员 | 宣传手册 | 导引指示牌、展板 | 其他物料 |
|  |  |  | 标准 | 每栋楼下配1组垃圾桶 | 每3-4栋楼配1个 | 1个小区建设1个 | 1个点1名 | 每300户配1名 | 每户1本 | 楼道口和公共区域约40块 |  |
|  |  |  | 单价/ 工资 | 800元/组 | 2000元/个 | 3000元/个 | 3000元/月 | 3000元/月 | 5元/本 | 100元/块 |  |
|  | - 所需经费 | - 92800元 | 总价 | 5600元 | 4000元 | 3000元 | 36000元/年 | 36000元/年 | 1150元 | 4000元 | 3000元 |

- 附件3

- 城厢区城区生活垃圾分类考评办法（试行）

- 一、指导思想

- 按照我区城区生活垃圾分类工作方案的总体要求，以考核、评比为手段，规范、督促、激励各街道、各部门科学、有序推进生活垃圾分类工作。建立和完善生活垃圾分类工作长效管理机制，落实长效管理措施，不断提高管理水平，真正实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化的目标。

- 二、考评原则

- 遵循客观公正、奖优罚劣的原则，积极引导生活垃圾分类工作的顺利开展，真实地反映垃圾分类工作情况，科学考量我区生活垃圾分类工作的实效。

- 三、考评对象

- 各街道、社区及区直党政机关、事业单位、学校、区属国有企业、医院、星级饭店和A级景区等所有实施生活垃圾分类工作的牵头部门和实施单位。

- 四、考评内容

- （一）管理体系建设

- 考评内容为工作部署、分类机制、资金保障等三个方面。

- （二）运行体系建设

- 考评内容为组织宣传、示范点建设、分类投放、分类收集、分类运输五个方面。

- 考核标准详见附件

- 五、考评方式

- 区分类办从相关成员单位抽调人员组建考核小组，开展考评工作。考核评比工作采取日常检查、每月测评、季度考核、不定期抽查、年终综合考评相结合的形式。

- 1.日常检查：各街道负责辖区内生活垃圾分类工作日常考核；区直党政机关、事业单位由区直机关党工委（区机关事务管理处）负责考核；区属国有企业由区国资办负责考核；学校由区教育局负责考核；医院由区卫计局负责考核；星级饭店和A级景区由区旅游局负责考核。

- 2.每月测评：由区分类办牵头，每个月对全区生活垃圾分类工作情况进行考评。

- 3.季度考核：区分类办牵头，每季度组织对各街道、区直机关党工委（区机关事务管理处）、国资办、教育局、卫计局、旅游局的生活垃圾分类工作进行考核。

- 4.不定期抽查：区分类办牵头，不定期对各街道、各部门垃圾分类情况进行抽查，发现问题立即通知责任部门限期整改。

- 5.年终综合考评：年底，由区分类办牵头，采取听汇报、查台账、看现场相结合的方式，对全区生活垃圾分类工作及减量任务完成情况进行综合考评。各单位年度综合得分=月考核平均得分×20%+季度考核平均得分×30%+年终考核得分×30%+加减分数。

- 六、考评结果运用

- 1.考评结果与生活垃圾分类工作专项资金中以奖代补资金挂钩。考评得分95分（含）以上的月奖补资金全额发放，得分95-85（含）分的发放90%，得分85-75（含）分的发放70%，得分75-70（含）分的发放50%，得分低于70分的不予发放。

- 2.月度测评、季度考核、年终综合考评结果均由区分类办进行汇总，编印情况通报，报送区委、区政府，并印发至各街道、各有关部门。

- 3.考评结果纳入全区环保目标责任考核、年度绩效考核、文明单位创建常态化考核等年度考评内容。

- 七、工作要求

- 1.各街道、各部门要充分认识垃圾分类考核工作的重要意义，组建相应考核队伍专项负责检查考核工作，加强垃圾分类日常工作的监管，提高垃圾分类质量，促进各项工作有序开展。

- 2.各街道、各部门要根据自身实际情况，进一步细化垃圾分类考核指标，量化考核任务，制定考核细则，确保垃圾分类工作落到实处。

- 3.各街道、各部门要指定一名信息员，定期向区分类办报送分类工作开展情况、数据报表等信息。

附件4

城厢区城区生活垃圾分类工作考核评分表（试行）

| 类别 | 序号 | 考评项目 | 考评内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理体系建设 （25分） | 1 | 工作部署 （5分） | （1）各街道、牵头部门未召开年度动员部署会扣2分（2分）； （2）各街道、牵头部门是否制定各自辖区、系统内的实施方案、考评办法及细则，每少一项扣1分（2分）； （3）各街道、牵头部门未按月召开通报会（推进会、部署会）扣1分（1分）。 |
|  | 2 | 分类机制 （14分） | （1）各街道、牵头部门建立健全分类办机构，完善人员配备、办公场所、专项工作经费、常态化运作制度等，每少一项扣1分（5分）； （2）各街道、牵头部门对各自辖区、系统内开展生活垃圾分类的实施单位每月开展两次督查考评，对考评最后一名的社区、单位进行通报，各社区、实施单位要建立日检查机制。未开展考评1次扣2分，未开展日检查每少1次扣1分（6分）； （3）各街道、牵头部门按时上报考评通报、周信息（每周1篇）及相关资料，未按时上报考评结果的扣2分，每少报1篇或未及时上报相关资料的每次扣1分（3分）。 |
|  | 3 | 资金保障 （6分） | 专项经费落实到位，提供年度财政预算文件及年度经费使用情况明细表及相关文件，每少1项扣3分（6分）。 |
| 运行体系建设 （75分） | 1 | 组织宣传 （25分） | （1）各街道、牵头单位要在辖区内、系统内设置宣传栏和各类宣传标语，内容多样丰富，定期更新，宣传内容不符合要求的，标语标识不准确、展板破损等，每处扣1分（6分）； （2）开展入户宣传，制作垃圾宣传手册，提高生活垃圾分类知晓率，今年7月底试点小区知晓率不低于85%、开展强制分类单位知晓率不低于90%，8月底分别不低于95%、100%。随机抽查，知晓率=知晓人数/抽查人员，每低于标准10%扣2分（8分）； （3）每月垃圾分类日必须有督导员现场督导生活垃圾分类工作，未落实的扣2分，每月开展不少于1次主题宣传活动，组织趣味活动、知识竞赛等形式多样的活动，未开展的扣2分，每季度对生活垃圾分类工作管理和操作人员、志愿队伍以及居民的分级培训，未落实的扣2分（6分）； （4）每个季度至少开展1次有害垃圾兑换活动，未落实的扣5分（5分）。 |
| 运行体系建设 （75分） | 2 | 示范点建设 （10分） | 各街道、牵头单位根据方案要求在8月前完成垃圾分类示范点打造，每少打造1个扣5分（10分）。 |
|  | 3 | 分类投放 （20分） | （1）实行可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾4分类，未落实的每项扣1分（4分）； （2）根据生活垃圾分类的种类设置相应的分类容器，分类收集容器应数量充足、外观干净整洁，无残缺、破损，密闭性良好，摆放整齐，不得妨碍通行，未落实的每项扣1分（5分）； （3）试点小区、实施单位应设置投放点布局图，公示告知投放点位置、投放种类；每个投放点应设置公示栏，公示告知各分类种类收集方式、时间、作业单位、责任人、联系方式；鼓励采用定时定点投放模式，定时定点投放的种类、时间、位置应公示告知，未落实的每项扣1分（5分）； （4）分类收集点周边环境脏乱，每处扣0.5分（2分）； （5）各街道督促物业小区建设绿色环保站，未落实的扣4分，环保站环境整洁、地面硬化，摆放规整，发现不足每处扣1分（4分）。 |
|  | 4 | 分类收集 （10分） | （1）已分类投放的垃圾必须分类收集，严禁混装混收，不得在绿地、人行道等公共区域分拣垃圾，收集作业时垃圾不得落地、不得遗洒，不得污染环境，未落实的每项扣2分（5分）； （2）分类收集应按照收集区域规定的收集频次、时间作业，可回收物居民、单位可自行投售至回收网点，或由各街道采用定时定点的方式进行回收；有毒有害垃圾必须单独收集，运至各街道指定暂存点妥善保存，做好进出登记；厨余垃圾、其他垃圾应按要求由街道收集运往指定垃圾中转站或直收直运，未落实的每项扣2分（5分）。 |
|  | 5 | 分类运输 （10分） （该项只对街道考评） | 1.根据垃圾清运量配备数量足够的运输车辆；运输车辆应符合分类标识、箱体密闭、车况完好、车容整洁要求，未落实的每项扣2分（5分）； 2.已分类收集的垃圾必须及时分类运输，严禁混装混运，有害垃圾应由环保部门批准的具有资质的危废单位或由国有环卫公司运输，转移运输应按相关规定办理危险废物转移手续，填办危险废物转移联单，未落实的每项扣2分（5分）。 |
| 加分项 | 1 | 正面报道 | 以时效性、准确性为准，报送活动开展情况，被媒体、简报上采用1次，加1分，最多3分。 |
|  | 2 | 绿色环保站 | 除物业小区外另外增设环保站，并具有宣传教育功能的，加2分。 |
| 减分项 | 1 | 问题整改 | 对上个月通报中存在的问题，次月复查未整改，所涉及的指标项2倍扣分，第3个月复查未整改，3倍扣分，以此类推。 |
|  | 2 | 通报批评 | 在检查中被上级部门通报点名批评的，每次扣1分。 |

备注：每个单项分值扣完为止